## excel(5)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2
PSP1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.034722 | 0.057639 | 0.089583 | 15.3%
DiseÃ±o | 0.019444 | 0.026389 | 0.044444 | 7.57%
CodificaciÃ³n | 0.20069 | 0.14514 | 0.33056 | 56.3%
CompilaciÃ³n | 0.020139 | 0.0027778 | 0.021528 | 3.67%
Pruebas | 0.0083333 | 0.070833 | 0.078472 | 13.4%
Postmortem | 0.0083333 | 0.014583 | 0.022222 | 3.79%
Total | 0.29167 | 0.31736 | 0.58681
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 06:56 PM el 22/02/2017